## プロジェクト管理シート
プロジェクト管理シート
| 超過/過少率フラグ: | 25% |  |  | 1日の作業時間
7.5
プロジェクト | カテゴリ | 担当者 | 予定開始日 | 予定終了日 | 見積もり作業時間 | 見積もり期間 (日数) | 実績 開始日 | 実績 終了日 | 超過/過少実績作業時間のフラグ アイコン | 実績作業時間 | 超過/過少実績期間 (日数) のフラグ アイコン | 実績期間 (日数) | メモ
メモ帳機能 | 環境構築 | 飯塚 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 15 | 2
メモ帳機能 | 基本設計 | 飯塚 | 2022-07-06 | 2022-07-08 | 22.5 | 3
メモ帳機能 | 製造 | 飯塚 | 2022-07-11 | 2022-07-22 | 90 | 12
メモ帳機能 | 単体テスト | 飯塚 | 2022-07-25 | 2022-07-29 | 37.5 | 5
メモ帳機能 | 結合テスト | 飯塚 | 2022-08-01 | 2022-08-05 | 37.5 | 5
セットアップ

## セットアップ
セットアップ
カテゴリ名 | 従業員名
環境構築 | 飯塚
基本設計
製造
単体テスト
結合テスト
プロジェクト